

**АДМИНИСТРАЦИЯ РАССВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 12 октября 2017г. п. Рассвет № 292

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» Рассветовского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с постановлением Администрации Рассветовского сельского поселения от 11.09.2013г. №323 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рассветовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» отчетный период за 9 месяцев 2017г. согласно приложению №1 к данному постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Рассветовского сельского поселения: <http://rassvetadm.ru>.
3. Настоящее постановление вступает в силу в момент подписания.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Рассветовского сельского поселения А.Г. Мацко

Приложение №1

 к Постановлению Администрации

 Рассветовского сельского поселения

 от 12.10. 2017 г. № 292

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

 за 9 месяцев 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%201%D0%BA%D0%B2.2017%D0%B3%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%201%20%D0%BA%D0%B2.2017.docx#Par1414) |
| Предусмотрено программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%201%D0%BA%D0%B2.2017%D0%B3%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%201%20%D0%BA%D0%B2.2017.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Подпрограмма**  | **Развитие культуры на территории Рассветовского сельского поселения»** | **Заместитель главы администрации по общим, социальными и правовым вопросам- Таргашева Т.И.** |  **Увеличение количества посещений библиотек.** **Сохранение объема книговыдач в библиотеках, в том числе с использованием электронных ресурсов.** **Работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района не менее 50 единиц с охватом их участников не менее 750 человек** | с 09.01.2017г. | 30.09.2017г. | **9476,6** | **7010,0** | **9426,6** |
| 1.1 Основное мероприятие  | Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов. | Заместитель главы администрации по общим, социальными и правовым вопросам- Таргашева Т.И. | Увеличение количества посещений библиотек, сохранения объема книговыдач, в том числе с использованием электронных ресурсов | с 09.01.2017г. | 30.09.2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Основное мероприятие  | Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры | Заместитель главы администрации по общим, социальными и правовым вопросам- Таргашева Т.И. | Работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях поселения не менее 52 единиц с охватом их участников не менее 770 человек | с 09.01.2017г. | 30.09.2017г. | 9426,6 | 7010,0 | 9426,6 |
| 1.3 Основное мероприятие | Независимая оценка качества учреждений культуры | Заместитель главы администрации по общим, социальными и правовым вопросам- Таргашева Т.И |  | с 09.01.2017г. | 30.09.2017г. | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Подпрограмма** | **Содержание и ремонт памятников на территории Рассветовского сельского поселения** | **Заместитель главы администрации по общим, социальными и правовым вопросам- Таргашева Т.И.** | **Сохранение в надлежащем виде имеющихся на территории Рассветовского сельского поселения памятников****Количество отремонтированных памятников в соответствии с учтенным количеством.** | с 09.01.2017г. | 30.09.2017г. | **100,0** | **99,7** | **99,7** |
| 1.1 Основное мероприятие  | Ремонт и содержание памятников, расположенных на территории Рассветовского сельского поселения | Заместитель главы администрации по общим, социальными и правовым вопросам- Таргашева Т.И. | Сохранение в надлежащем виде имеющихся на территории Рассветовского сельского поселения памятников | с 09.01.2017г. | 30.09.2017г. | 100,0 | 99,7 | 99,7 |
| **Итого по муниципальной программе:**  | **Заместитель главы администрации по общим, социальными и правовым вопросам- Таргашева Т.И.** | **Увеличение количества посещений библиотек.** **Сохранение объема книговыдач в библиотеках, в том числе с использованием электронных ресурсов.** **Работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района не менее 50 единиц с охватом их участников не менее 750 человек****Сохранение в надлежащем виде имеющихся на территории Рассветовского сельского поселения памятников****Количество отремонтированных памятников в соответствии с учтенным количеством.** | **Х** | **Х** | **9576,6** | **7109,7** | **9526,6** |

Заместитель главы администрации Рассветовского сельского поселения

по общим, социальным и правовым вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.И. Таргашева/