

**АДМИНИСТРАЦИЯ РАССВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12 октября 2017г. п. Рассвет № 292

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» Рассветовского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с постановлением Администрации Рассветовского сельского поселения от 11.09.2013г. №323 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рассветовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» отчетный период за 9 месяцев 2017г. согласно приложению №1 к данному постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Рассветовского сельского поселения: <http://rassvetadm.ru>.
3. Настоящее постановление вступает в силу в момент подписания.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Рассветовского сельского поселения А.Г. Мацко

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Рассветовского сельского поселения

от 12.10. 2017 г. № 292

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

за 9 месяцев 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\Заместитель%20главы\Desktop\НОВЫЕ%20ПРОГРАММЫ\отчет%201кв.2017г\отчет%20по%20культуре%201%20кв.2017.docx#Par1414) |
| Предусмотрено программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Заместитель%20главы\Desktop\НОВЫЕ%20ПРОГРАММЫ\отчет%201кв.2017г\отчет%20по%20культуре%201%20кв.2017.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Подпрограмма** | **Развитие культуры на территории Рассветовского сельского поселения»** | **Заместитель главы администрации по общим, социальными и правовым вопросам- Таргашева Т.И.** | **Увеличение количества посещений библиотек.**  **Сохранение объема книговыдач в библиотеках, в том числе с использованием электронных ресурсов.**  **Работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района не менее 50 единиц с охватом их участников не менее 750 человек** | с 09.01.2017г. | 30.09.2017г. | **9476,6** | **7010,0** | **9426,6** |
| 1.1 Основное мероприятие | Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов. | Заместитель главы администрации по общим, социальными и правовым вопросам- Таргашева Т.И. | Увеличение количества посещений библиотек, сохранения объема книговыдач, в том числе с использованием электронных ресурсов | с 09.01.2017г. | 30.09.2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Основное мероприятие | Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры | Заместитель главы администрации по общим, социальными и правовым вопросам- Таргашева Т.И. | Работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях поселения не менее 52 единиц с охватом их участников не менее 770 человек | с 09.01.2017г. | 30.09.2017г. | 9426,6 | 7010,0 | 9426,6 |
| 1.3 Основное мероприятие | Независимая оценка качества учреждений культуры | Заместитель главы администрации по общим, социальными и правовым вопросам- Таргашева Т.И |  | с 09.01.2017г. | 30.09.2017г. | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Подпрограмма** | **Содержание и ремонт памятников на территории Рассветовского сельского поселения** | **Заместитель главы администрации по общим, социальными и правовым вопросам- Таргашева Т.И.** | **Сохранение в надлежащем виде имеющихся на территории Рассветовского сельского поселения памятников**  **Количество отремонтированных памятников в соответствии с учтенным количеством.** | с 09.01.2017г. | 30.09.2017г. | **100,0** | **99,7** | **99,7** |
| 1.1 Основное мероприятие | Ремонт и содержание памятников, расположенных на территории Рассветовского сельского поселения | Заместитель главы администрации по общим, социальными и правовым вопросам- Таргашева Т.И. | Сохранение в надлежащем виде имеющихся на территории Рассветовского сельского поселения памятников | с 09.01.2017г. | 30.09.2017г. | 100,0 | 99,7 | 99,7 |
| **Итого по муниципальной программе:** | | **Заместитель главы администрации по общим, социальными и правовым вопросам- Таргашева Т.И.** | **Увеличение количества посещений библиотек.**  **Сохранение объема книговыдач в библиотеках, в том числе с использованием электронных ресурсов.**  **Работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района не менее 50 единиц с охватом их участников не менее 750 человек**  **Сохранение в надлежащем виде имеющихся на территории Рассветовского сельского поселения памятников**  **Количество отремонтированных памятников в соответствии с учтенным количеством.** | **Х** | **Х** | **9576,6** | **7109,7** | **9526,6** |

Заместитель главы администрации Рассветовского сельского поселения

по общим, социальным и правовым вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.И. Таргашева/