

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИИ РАССВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА**

# от 18.01.2019 г. № 04

п.Рассвет

**Об утверждении**

**Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Рассветовском сельском поселении Староминского района**

**на 2019 год**

В соответствии с подпунктом «д» пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 "О федеральном государственном надзоре", руководствуясь статьёй 31 Устава Рассветовского сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Рассветовском сельском поселении Староминского района на 2019 год (прилагается).

2. Специалисту 1 категории администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района – Бреевой Л. В. обнародовать настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Рассветовского сельского поселения

Староминского района А. В. Демченко

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации Рассветовского сельского поселения Староминского района от 18.01.2019 г. № 04

Об утверждении «Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Рассветовском сельском поселении Староминского района».

|  |  |
| --- | --- |
| Проект подготовлен и внесен:  Главный инспектор администрации  Рассветовского сельского поселения  Староминского района | Д.В. Евпалова  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |
| Проект согласован:  Специалист 1 категории администрации  Рассветовского сельского поселения  Староминского района | Л. В. Бреева  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |
| Проект согласован:  Специалист 1 категории администрации  Рассветовского сельского поселения  Староминского района | Д. Д. Челидзе  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  Рассветовского сельского поселения  Староминского района  от 18.01.2019 г. № 04 |

**План**

**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Рассветовском сельском поселении Староминского района на 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | | **Ответственный за выполнение** | | **Примечание** | |
| 1. Подготовка и корректировка нормативных правовых актов и нормативных правовых документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности | | | | | | | | | |
| 1.1 | Откорректировать и утвердить план привлечения сил и средств на тушение пожаров, в том числе тушение пожаров на населённых территориях | | | 25 декабря | | | Администрация Рассветовского с/п. Главы КФХ, руководители сельскохозяйствен-ных предприятий  (рекомендовать). | |  |
| II.. Организация работы при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Провести опашку территорий населенных пунктов, прилегающих к участкам произрастания камыша и иной сухой древесно-кустарниковой растительности не зависимо от принадлежности земельного участка | | с 1 февраля | | Администрация Рассветовского с/п. Главы КФХ, руководители сельскохозяйствен-ных предприятий  (рекомендовать). | | опашка  сентябрь-октябрь  уход  апрель-май следующего года | |
| 2.2. | | Провести весенние профилактические выжигания сухих горючих материалов на участках, примыкающих к населенным пунктам и объектам экономики на площадях ограниченных естественными и искусственными преградами для распространения огня в соответствии с требования правил противопожарного режима в РФ утвержденный ПП от 25.04.2012 № 390 | | с учетом местных условий | | Администрация Рассветовского с/п | |  | |
| 2.3. | | Произвести ревизию, капитальный ремонт(при необходимости) строительство пожарных гидрантов; Восстановить указатели мест расположения пожарных гидрантов и водоемов, выполнить их подсветку в темное время суток | | 15 мая | | Администрация Рассветовского с/п | |  | |
| 2.4. | | Подготовить перечень бесхозных строений. | | 15 мая | | Администрация Рассветовского с/п | |  | |
| 2.5. | | Изготовить и обновить стенды по пропаганде мер пожарной безопасности, установить контроль за своевременным обновлением размещаемой информации на сайте администрации Рассветовского с/п. | | в течении  года | | Администрация Рассветовского с/п | |  | |
| 2.6.. | | Провести обкос территорий, подверженных возгораниям и прилегающих к населенным пунктам, в целях их локализации, в том числе, мест захоронения и прилегающих к ним территорий | | с учетом местных условий | | Администрация Рассветовского с/п. Главы КФХ, руководители сельскохозяйствен-ных предприятий  (рекомендовать). | |  | |
| 2.7. | | Провести работу с населением с целью доведения информации о необходимости оснащения подворий граждан первичными средствами пожаротушения (баграми, лопатами, емкостями с водой) для оказания первой помощи по тушению пожаров | | 20 мая | | Администрация Рассветовского с/п | |  | |
| III. Подготовка, утверждение и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов  и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Запретить сжигание мусора на приусадебных участках, стерни и соломы на полях сельхозпредприятий, выжигание покосов | | по местным условиям | | Администрация Рассветовского с/п | |  | |
| 3.2. | | Силами рейдовой мобильной группы(комиссии) организовать и провести проверку населенных пунктов на предмет содержания противопожарных расстояний, очистки территорий от горючих материалов, в том числе на приусадебных участках граждан | | 15 мая | | Администрация Рассветовского с/п | |  | |
| 3.3. | | Организовать и обеспечить работу в ежедневном режиме оперативного штаба с привлечением всех необходимых организаций | | По необходимости | | Администрация Рассветовского с/п | |  | |
| 3.4. | | В рамках патрулирования населенных пунктов рейдовыми группами организовать составление протоколов об административном правонарушении в отношении виновных лиц с последующим рассмотрением на заседании административной комиссии | | В течение сезона | | Администрация Рассветовского с/п | |  | |
| IV. Организация работы при подготовке к осенне-зимнему  пожароопасному периоду | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Провести уточнение и корректировку списков, с указанием адреса проживания, зарегистрированных на территории поселения, престарелых граждан, инвалидов, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей. (далее «группа риска») | | до 01 ноября | | Администрация Рассветовского с/п | |  | |
| 4.2. | | Разработать и согласовать графики совместных профилактических мероприятий обходов домовладений и мест проживания граждан «группы риска» проживающих на административных участках , закреплённым за УУП. В группы в обязательном порядке включить представителей ТОС, полиции, ОНД, ОМСУ | | до 01 ноября | | Администрация Рассветовского с/п  ОНДиПР, ОМВД, ОМСУ(согласовать) | |  | |
| 4.3. | | Провести мероприятия по подготовке водоисточников к эксплуатации в зимних условиях | | до 15 октября | | Администрация Рассветовского с/п | |  | |
| 4.4. | | Обеспечить проведение инструктажей граждан «группы риска» с вручением памяток под роспись | | ноябрь-декабрь | | Администрация Рассветовского с/п | |  | |
| 4.5. | | Организовать проведение совместной работы с лицами, ранее судимыми, подпадающими под действие Федерального закона от 06 апреля 2011 № 64-ФЗ, а так же состоящими на учёте в УИИ УФСИН России по Староминскому району | | ноябрь-февраль | | Администрация Рассветовского с/п,  ОМВД  (по согласованию) | |  | |
| V. Организация работы по информированию руководителей предприятий, организаций и населения о мерах по обеспечению пожарной безопасности и пропаганде знаний правил пожарной безопасности | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Изготовить (отремонтировать) информационные стенды о мерах пожарной безопасности, безопасном поведении в быту, разместить их в местах массового нахождения людей | | | 30 апреля | Администрация Рассветовского с/п | | обновление информации не реже 1 раза в неделю | |
| 5.2. | | Обеспечить проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности | | | по графику | Администрация Рассветовского с/п | |  | |
| 5.3. | | Изготовить и распространить памятки, буклеты, иные агитационные материалы о мерах пожарной безопасности | | | изготовить до 10 марта | Администрация Рассветовского с/п | | распространение в течение года | |
| 5.4. | | Проинформировать предприятия, организации, население о введении особого противопожарного режима, режима «Чрезвычайная ситуация» и принятых в связи с этим дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности | | | немедленно | Администрация Рассветовского с/п | | в условиях введения особого противопожарного режима | |
| VI. Организация работы по взаимодействию с органами внутренних дел,  надзорными органами | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | Проводить мероприятия по выявлению нарушителей требований законодательства, пожарной безопасности в лесном фонде для привлечения их в установленном порядке к ответственности | постоянно | | Администрация Рассветовского с/п, ОНДиПР, ОМВД | |  | |
| 6.2. | | | Привлекать к проведению рейдовых мероприятий межведомственной оперативной группы участковых уполномоченных полиции, обслуживающих территорию поселений для проведения рейдов | постоянно | | Администрация Рассветовского с/п, ОМВД | |  | |
| 6.3. | | | Организовать и провести проверки мест проживания инвалидов, пенсионеров, граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих асоциальный образ жизни | в течение года | | Администрация Рассветовского с/п, ОНДиПР, ОМВД | | сроки корректируются с учетом местных условий | |
| 6.4. | | | Организовать работу по пропаганде мер пожарной безопасности среди населения | в течение года | | Администрация Рассветовского с/п, ОНДиПР, ОМВД  (по согласованию) | | в условиях особого противопожарного режима постоянно | |

Главный инспектор администрации  
Рассветовского сельского поселения

Староминского района Д. В. Евпалова